## 任务清单
自主跟随购物车项目 - 4 周日级任务清单
编号 | 任务 | 负责人 | 开始天 | 结束天 | 工期(天) | 任务线 | 交付件 / 备注
T01 | 需求收口与关键指标确定 | 成员 A / C | 1 | 2 | 2 | 项目规划 | 需求与指标口径定稿；对齐场景、功能边界和验收指标
T02 | WBS、分工与物料清单初版 | 成员 C | 1 | 3 | 3 | 项目规划 | WBS、分工、BOM 初稿；建立项目管理主文档
T03 | 方案 PPT 与汇报材料准备 | 成员 A / C | 1 | 5 | 5 | 项目规划 | 方案 PPT 初版；用于第 1 周阶段汇报
T04 | OpenBot App 环境搭建与编译 | 成员 A | 1 | 4 | 4 | 上位机 | 可运行 OpenBot App；记录构建环境和依赖版本
T05 | MCU 环境搭建与固件烧录 | 成员 B | 1 | 3 | 3 | 下位机 | 可运行基础固件；打通 Arduino Nano 或 ESP32 基础控制
T06 | 底盘、电机、电源到货检查 | 成员 B / C | 1 | 4 | 4 | 硬件 | 到货验收记录；核对型号、接口和供电需求
T07 | 手机与下位机串口通信打通 | 成员 B / A | 3 | 6 | 4 | 下位机 | 通信链路可用；保留串口日志和异常记录
T08 | 底盘装配与基础运动联调 | 成员 B | 3 | 8 | 6 | 硬件 | 底盘可稳定运动；完成前进、后退、转向、停车
T09 | 手机支架与视角固定 | 成员 C | 3 | 6 | 4 | 结构 | 支架固定完成；保证画面稳定、视角合理
T10 | 手动遥控测试与记录 | 成员 B / C | 5 | 7 | 3 | 测试 | 手动遥控测试记录；形成第 1 周基础链路验收证据
T11 | 人物检测与目标初始化 | 成员 A | 8 | 11 | 4 | 上位机 | 目标初始化可用；先在单人、受控场景下完成
T12 | 单人直线跟随初版 | 成员 A | 9 | 13 | 5 | 上位机 | 直线跟随初版；实现目标锁定与基础跟随控制
T13 | 购物筐与载物平台结构改造 | 成员 C | 8 | 14 | 7 | 结构 | 购物筐结构完成；重点处理重心和安装稳固性
T14 | 供电、驱动与负载稳定性调试 | 成员 B | 8 | 12 | 5 | 下位机 | 供电与驱动稳定；保证带载运行不掉压不过热
T15 | 跟随参数调节一轮 | 成员 A / C | 11 | 16 | 6 | 测试 | 第一版参数表；调速度、距离、转向灵敏度
T16 | 急停按钮与停车执行链路 | 成员 B / C | 10 | 15 | 6 | 安全 | 急停功能可用；未解除急停前不得再次启动
T17 | 通信超时停车保护 | 成员 B | 11 | 15 | 5 | 安全 | 断连保护可用；配合通信测试复验
T18 | 目标丢失安全搜索与停车 | 成员 A / B / C | 14 | 18 | 5 | 安全 | LOST / SEARCH / STOP 联调完成；先取消前进，再短时原地搜索，超时停车
T19 | 障碍停车集成 | 成员 C / B | 15 | 19 | 5 | 安全 | 障碍停车可用；首版优先实现减速或停车
T20 | 系统联调一轮 | 成员 A / B / C | 16 | 20 | 5 | 联调 | 核心闭环初通；验证跟随与停车链路协同
T21 | 中期材料与问题清单整理 | 成员 C / A / B | 17 | 18 | 2 | 项目规划 | 中期汇报材料；整理已完成内容、问题和最后一周计划
T22 | 转弯、停下与负载测试 | 成员 C / A / B | 18 | 22 | 5 | 测试 | 测试记录补全；补足非直线路径和载物场景
T23 | 系统联调二轮与问题收敛 | 成员 A / B / C | 21 | 24 | 4 | 联调 | 稳定版参数与流程；围绕最终演示脚本收敛问题
T24 | 演示视频录制与脚本固化 | 成员 C / A / B | 22 | 26 | 5 | 交付 | 演示视频与脚本；保留分段演示与完整演示素材
T25 | 海报、PPT、总结报告收口 | 成员 C / A / B | 23 | 27 | 5 | 交付 | 海报、PPT、总结报告；成员 C 主收口，A/B 提供技术内容
T26 | 最终彩排与现场预案确认 | 成员 A / B / C | 27 | 28 | 2 | 交付 | 最终演示预案；保留保守参数、备件、电池和线材

## 日甘特图
自主跟随购物车项目 - 4 周日级甘特图
排期单位 | 第 X 天 | 总周期 | 28 天 | 总工期 | 28 天
[6 empty] | 第1周 | 第1周 | 第1周 | 第1周 | 第1周 | 第1周 | 第1周 | 第2周 | 第2周 | 第2周 | 第2周 | 第2周 | 第2周 | 第2周 | 第3周 | 第3周 | 第3周 | 第3周 | 第3周 | 第3周 | 第3周 | 第4周 | 第4周 | 第4周 | 第4周 | 第4周 | 第4周 | 第4周
任务编号 | 任务 | 负责人 | 任务线 | 开始天 | 结束天 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[6 empty] | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | 第8天 | 第9天 | 第10天 | 第11天 | 第12天 | 第13天 | 第14天 | 第15天 | 第16天 | 第17天 | 第18天 | 第19天 | 第20天 | 第21天 | 第22天 | 第23天 | 第24天 | 第25天 | 第26天 | 第27天 | 第28天
T01 | 需求收口与关键指标确定 | 成员 A / C | 项目规划 | 1 | 2 | bar: 1 第1天 to 2 第2天; 6 第6天
T02 | WBS、分工与物料清单初版 | 成员 C | 项目规划 | 1 | 3 | bar: 1 第1天 to 3 第3天; 6 第6天
T03 | 方案 PPT 与汇报材料准备 | 成员 A / C | 项目规划 | 1 | 5 | bar: 1 第1天 to 6 第6天
T04 | OpenBot App 环境搭建与编译 | 成员 A | 上位机 | 1 | 4 | 1 第1天: 2; 2 第2天: 2; 3 第3天: 2; 4 第4天: 2
T05 | MCU 环境搭建与固件烧录 | 成员 B | 下位机 | 1 | 3 | 1 第1天: 2; 2 第2天: 2; 3 第3天: 2
T06 | 底盘、电机、电源到货检查 | 成员 B / C | 硬件 | 1 | 4 | 1 第1天: 2; 2 第2天: 2; 3 第3天: 2; 4 第4天: 2
T07 | 手机与下位机串口通信打通 | 成员 B / A | 下位机 | 3 | 6 | 3 第3天: 2; 4 第4天: 2; 5 第5天: 2; 6 第6天: 2
T08 | 底盘装配与基础运动联调 | 成员 B | 硬件 | 3 | 8 | 3 第3天: 2; 4 第4天: 2; 5 第5天: 2; 6 第6天: 2; 7 第7天: 2; 8 第8天: 2
T09 | 手机支架与视角固定 | 成员 C | 结构 | 3 | 6 | bar: 3 第3天 to 6 第6天
T10 | 手动遥控测试与记录 | 成员 B / C | 测试 | 5 | 7 | 5 第5天: 2; 6 第6天: 2; 7 第7天: 3
T11 | 人物检测与目标初始化 | 成员 A | 上位机 | 8 | 11 | 8 第8天: 2; 9 第9天: 2; 10 第10天: 2; 11 第11天: 2
T12 | 单人直线跟随初版 | 成员 A | 上位机 | 9 | 13 | 9 第9天: 2; 10 第10天: 2; 11 第11天: 2; 12 第12天: 2; 13 第13天: 2
T13 | 购物筐与载物平台结构改造 | 成员 C | 结构 | 8 | 14 | bar: 6 第6天; 8 第8天 to 14 第14天
T14 | 供电、驱动与负载稳定性调试 | 成员 B | 下位机 | 8 | 12 | 8 第8天: 2; 9 第9天: 2; 10 第10天: 2; 11 第11天: 2; 12 第12天: 2
T15 | 跟随参数调节一轮 | 成员 A / C | 测试 | 11 | 16 | 11 第11天: 2; 12 第12天: 2; 13 第13天: 2; 14 第14天: 2; 15 第15天: 2; 16 第16天: 3
T16 | 急停按钮与停车执行链路 | 成员 B / C | 安全 | 10 | 15 | 10 第10天: 2; 11 第11天: 2; 12 第12天: 2; 13 第13天: 2; 14 第14天: 2; 15 第15天: 2
T17 | 通信超时停车保护 | 成员 B | 安全 | 11 | 15 | 11 第11天: 2; 12 第12天: 2; 13 第13天: 2; 14 第14天: 2; 15 第15天: 2
T18 | 目标丢失安全搜索与停车 | 成员 A / B / C | 安全 | 14 | 18 | 14 第14天: 2; 15 第15天: 2; 16 第16天: 2; 17 第17天: 2; 18 第18天: 2
T19 | 障碍停车集成 | 成员 C / B | 安全 | 15 | 19 | bar: 6 第6天; 15 第15天 to 19 第19天
T20 | 系统联调一轮 | 成员 A / B / C | 联调 | 16 | 20 | 16 第16天: 2; 17 第17天: 2; 18 第18天: 2; 19 第19天: 2; 20 第20天: 3
T21 | 中期材料与问题清单整理 | 成员 C / A / B | 项目规划 | 17 | 18 | bar: 6 第6天; 17 第17天 to 18 第18天
T22 | 转弯、停下与负载测试 | 成员 C / A / B | 测试 | 18 | 22 | bar: 6 第6天; 18 第18天 to 22 第22天
T23 | 系统联调二轮与问题收敛 | 成员 A / B / C | 联调 | 21 | 24 | 21 第21天: 2; 22 第22天: 2; 23 第23天: 2; 24 第24天: 2
T24 | 演示视频录制与脚本固化 | 成员 C / A / B | 交付 | 22 | 26 | bar: 6 第6天; 22 第22天 to 26 第26天
T25 | 海报、PPT、总结报告收口 | 成员 C / A / B | 交付 | 23 | 27 | bar: 6 第6天; 23 第23天 to 27 第27天
T26 | 最终彩排与现场预案确认 | 成员 A / B / C | 交付 | 27 | 28 | 27 第27天: 2; 28 第28天: 3
说明：本甘特图使用第 1 天至第 28 天的相对排期，不绑定自然日。蓝色条表示普通计划任务，橙色条表示关键路径任务，红色节点表示“不完成则后续无法开展”的里程碑节点，浅灰底用于标识每周后两天的节奏参考。
里程碑 | M1 | 基础链路跑通：若 Week 1 前未跑通手动遥控与基础链路，后续自主跟随与安全联调无法开展。
里程碑 | M2 | 自主跟随初版完成：若目标初始化、直线跟随与首轮参数调节未完成，后续安全策略和系统联调无法开展。
里程碑 | M3 | 安全闭环联调完成：若急停、失联停车、目标丢失与系统联调未完成，后续展示录制和最终交付无法开展。
里程碑 | M4 | 最终展示闭环完成：若最终彩排与现场预案未完成，课程展示和材料收口无法按计划交付。
并行主线 | 成员 A | OpenBot App、人物检测、目标锁定、跟随参数调节
并行主线 | 成员 B | MCU、通信、电机驱动、供电与急停执行
并行主线 | 成员 C | 结构改造、安全测试、视频记录与材料收口